## 项目库汇总
信州区2023年财政推进乡村振兴补助资金计划完成情况表
序 号 | 项目实施地点 |  |  | 项目类别 |  | 产业 合作社 名称 | 项目 名称 | 项目计划 时限 | 建设性质(新建、改建、续建） | 建设任务 （建设内容） | 总投资（万元） | 资金来源 （万元） |  | 项目覆盖总户数 | 项目覆盖总人数 | 受益 脱贫户 |  | 责任 单位及责任人 | 群众参与和增收机制 | 绩效目标（产出+效益+满意度） | 村类型 | 是否录入系统 | 项目完成情况 | 资金拨付情况 | 绩效目标完成情况 | 带农联农实现情况
| 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 产业发展/乡村建设行动 | 其中，乡村建设行动(农村基础设施/人居环境整治/农村公共服务) | [6 empty] | 财政投入 | 其他资金 | 户 | 人 | 户 | 人
总计 | [10 empty] | 6584.5 | 6584.5
1 | 朝阳镇 | 下源村 | 下源亭子 | 产业发展 |  | 上饶市信州区扶源种养植专业合作社 | 下源村燕山种养殖基地 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 钢结构连体大棚2600㎡及配套设备 | 48.8 | 48.8 | 0 | 32 | 150 | 3 | 10 | 朝阳镇张涛 | 带动8户23人建档立卡户增收 | 带动8户23人建档立卡户增收，满意度92% | 非重点 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成钢结构连体大棚2600㎡及配套设备建设 | 带动8户23人建档立卡户增收
2 | 朝阳镇 | 下源村 | 郑村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 下源村郑村道路、排水沟建设 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 排水沟改造80米长，道路沥青改造2000㎡ | 45.18 | 45.18 | 0 | 28 | 150 | 5 | 13 | 朝阳镇张涛 | 改善28户150人生产生活条件 | 改善28户150人生产生活条件，满意度92% | 非重点 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成排水沟改造80米长，道路沥青改造2000㎡ | 改善28户150人生产生活条件
3 | 朝阳镇 | 青金村 | 前山顶 | 产业发展 |  | 上饶市信州区田旺种养植农民专业合作社 | 青金村前山顶养牛棚 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 400平米养牛场建设 | 48.09 | 48.09 | 0 | 110 | 340 | 6 | 13 | 朝阳镇张涛 | 带动6户13人建档立卡户增收 | 带动6户13人建档立卡户增收，满意度92% | 非重点 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成400平米养牛场建设 | 带动6户13人建档立卡户增收
4 | 朝阳镇 | 青金村 | 前山顶 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 青金村前山顶莲塘改造 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 红条石挡土墙300米、水泥道路硬化200平米、碎石道路100平米、砖砌水沟18米、水塘清淤等 | 45.2 | 45.2 | 0 | 110 | 340 | 4 | 6 | 朝阳镇张涛 | 改善110户340人生产生活条件 | 改善110户340人生产生活条件，满意度92% | 非重点 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成红条石挡土墙300米、水泥道路硬化200平米、碎石道路100平米、砖砌水沟18米、水塘清淤等 | 改善110户340人生产生活条件
5 | 朝阳镇 | 石垅孔村 | 周家坞 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 石垅孔村周家坞道路面黑化改造、排水沟建设 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 道路沥青铺设1000平米、红石排水沟150米、护栏25米 | 40.03 | 40.03 | 0 | 120 | 420 | 4 | 12 | 朝阳镇张涛 | 改善120户420人居住生活条件 | 改善120户420人居住生活条件，满意度92% | 市重点 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成道路沥青铺设1000平米、红石排水沟150米、护栏25米 | 改善120户420人居住生活条件
6 | 朝阳镇 | 狮山居 | 东山岭 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 狮山居东山岭上新屋道路改造 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 道路沥青铺设3000平米及沿线污水管、窨井铺设 | 46 | 46 | 0 | 76 | 228 | 9 | 29 | 朝阳镇张涛 | 方便76户228名村民安全出行发展生产，改善人居环境，实现秀美乡村，利于村民安全出行，进城务工，助力农户增收 | 方便76户228名村民安全出行发展生产，改善人居环境，实现秀美乡村，利于村民安全出行，进城务工，助力农户增收，满意度92% | 非重点 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成道路沥青铺设3000平米及沿线污水管、窨井铺设 | 方便76户228名村民安全出行发展生产，改善人居环境，实现秀美乡村，利于村民安全出行，进城务工，助力农户增收
7 | 朝阳镇 | 王村村 | 曾家 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 王村曾家道路硬化、水塘加固 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 1、红石挡土墙30米2、沥青路面1800平方3、水泥地面硬化1000平方 | 44.6 | 44.6 | 0 | 76 | 228 | 6 | 13 | 朝阳镇张涛 | 改善150户780人生产生活条件 | 改善150户780人生产生活条件，满意度92% | 非重点 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成1、红石挡土墙30米2、沥青路面1800平方3、水泥地面硬化1000平方 | 改善150户780人生产生活条件
8 | 朝阳镇 | 中潭村 | 郑家 | 产业发展 |  | 上饶迎君水产养殖有限公司 | 中潭村果蔬大棚基础设施建设 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 钢结构大棚2000平米及配套设施、100米排水沟建设 | 48.4 | 48.4 | 0 | 446 | 2220 | 30 | 83 | 朝阳镇张涛 | 带动30户建档立卡户增收 | 带动30户建档立卡户增收，满意度92% | 非重点 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成钢结构大棚2000平米及配套设施、100米排水沟建设 | 带动30户建档立卡户增收
9 | 朝阳镇 | 溪边村 | 十五里 | 产业发展 |  | 上饶市嘉禾农业有限公司 | 溪边村十五里种养殖基地 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 5亩钢结构大棚及配套滴灌设备 | 45.42 | 45.42 | 0 | 39 |  | 15 | 34 | 朝阳镇张涛 | 带动40户111人建档立卡户增收 | 带动40户111人建档立卡户增收，满意度92% | 区重点 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成5亩钢结构大棚及配套滴灌设备 | 带动40户111人建档立卡户增收
10 | 朝阳镇 | 溪边村 | 溪边 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 溪边村七沙路洋边山道路硬化、公共基础照明 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 水泥硬化900平米、挡土墙300米、水沟150米、太阳能路灯15盏 | 44.8 | 44.8 | 0 | 124 | 616 | 5 | 18 | 朝阳镇张涛 | 方便124户616名村民安全出行发展生产，改善人居环境，实现秀美乡村，利于村民安全出行，进城务工，助力农户增收 | 方便124户616名村民安全出行发展生产，改善人居环境，实现秀美乡村，利于村民安全出行，进城务工，助力农户增收，满意度92% | 区重点 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成水泥硬化900平米、挡土墙300米、水沟150米、太阳能路灯15盏 | 方便124户616名村民安全出行发展生产，改善人居环境，实现秀美乡村，利于村民安全出行，进城务工，助力农户增收
11 | 朝阳镇 | 朝阳村 | 华家塘 | 产业发展 |  | 上饶市汉邦农业科技开发有限公司 | 朝阳镇朝阳村罗氏沼虾养殖项目 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 罗氏沼虾养殖51亩 | 48.5 | 48.5 | 0 | 1120 | 4480 | 20 | 28 | 朝阳镇张涛 | 带动20户脱贫户、三类人员增收 | 带动20户脱贫户、三类人员增收，满意度92% | 市重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成罗氏沼虾养殖51亩 | 带动20户脱贫户、三类人员增收
12 | 朝阳镇 | 青石村 | 塘里 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 青石村塘里自然村主干道路面黑化、排水沟建设 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 道路沥青铺设3000平米及沿线排水沟 | 45.43 | 45.43 | 0 | 105 | 565 | 7 | 22 | 朝阳镇张涛 | 改善105户565人居住生活条件，便于村民安全出行 | 改善105户565人居住生活条件，便于村民安全出行，满意度92% | 省重点 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成道路沥青铺设3000平米及沿线排水沟 | 改善105户565人居住生活条件，便于村民安全出行
13 | 朝阳镇 | 青石村 | 全村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 青石村主干道、排水沟建设 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 青石村主干道排水沟建设1800米 | 47.45 | 47.45 | 0 | 560 | 2600 | 45 | 122 | 朝阳镇张涛 | 改善560户2600人居住生活条件，便于村民安全出行 | 改善560户2600人居住生活条件，便于村民安全出行，满意度92% | 省重点 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成青石村主干道排水沟建设1800米 | 改善560户2600人居住生活条件，便于村民安全出行
14 | 朝阳镇 | 盘石村 |  | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 50 | 50 | 0 | 786 | 3890 | 42 | 129 | 朝阳镇张涛 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，满意度92% | 区重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
15 | 朝阳镇 | 青石村 |  | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 100 | 100 | 0 | 560 | 2600 | 45 | 122 | 朝阳镇张涛 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，满意度92% | 省重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
16 | 朝阳镇 | 朝阳村 |  | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 100 | 100 | 0 | 1120 | 4480 | 20 | 28 | 朝阳镇张涛 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，满意度92% | 市重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
17 | 朝阳镇 | 石垅孔村 |  | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 100 | 100 | 0 | 992 | 4587 | 66 | 188 | 朝阳镇张涛 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，满意度92% | 市重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
18 | 朝阳镇 | 王村村 |  | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 80 | 80 | 0 | 670 | 3360 | 39 | 103 | 朝阳镇张涛 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
19 | 朝阳镇 | 下源村 |  | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 50 | 50 | 0 | 25 | 130 | 3 | 9 | 朝阳镇张涛 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
20 | 朝阳镇 | 青金村 |  | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 50 | 50 | 0 | 1150 | 5486 | 65 | 194 | 朝阳镇张涛 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
21 | 朝阳镇 | 溪边村 |  | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 50 | 50 | 0 | 636 | 3146 | 36 | 98 | 朝阳镇张涛 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，满意度92% | 区重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
22 | 朝阳镇 | 青金村 | 王家屋基 | 产业发展 |  | 信州区田旺种养殖农民专业合作社 | 朝阳镇青金村农产品加工机器采购项目 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 农产品加工机器采购 | 45.8 | 45.8 | 0 | 1150 | 5486 | 16 | 42 | 朝阳镇张涛 | 带动10户脱贫户、三类人员增收 | 带动10户脱贫户、三类人员增收，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成农产品加工机器采购 | 带动10户脱贫户、三类人员增收
23 | 朝阳镇 | 青金村 | 王家屋基 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 朝阳镇青金王家屋基道路改造提升 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 道路黑化513米，宽3.5米，0.08米 | 43.79 | 43.79 | 0 | 120 | 800 | 10 | 26 | 朝阳镇张涛 | 改善120户800人居住条件 | 改善120户800人居住条件，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成道路黑化513米，宽3.5米，0.08米 | 改善120户800人居住条件
24 | 朝阳镇 | 王村村 | 潘岭 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 朝阳镇王村村潘岭道路改造项目 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 1、村道路黑化3000平方。2、水沟改造780米。 | 40 | 40 | 0 | 360 | 1600 | 13 | 34 | 朝阳镇张涛 | 改善560户生产生活条件 | 改善560户生产生活条件，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成1、村道路黑化3000平方。2、水沟改造780米。 | 改善560户生产生活条件
25 | 朝阳镇 | 王村村 | 潘岭 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 朝阳镇王村村潘岭、二上线道路改造项目 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 1、村道路沥青3000平方；2、路面修复1000平方3、水体整治3个4、挡土墙80米5、水沟整治180米 | 41 | 41 | 0 | 670 | 3360 | 39 | 103 | 朝阳镇张涛 | 改善670户生产生活条件 | 改善670户生产生活条件，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成1、村道路沥青3000平方；2、路面修复1000平方3、水体整治3个4、挡土墙80米5、水沟整治180米 | 改善670户生产生活条件
26 | 朝阳镇 | 十里村 | 十里、谢家 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 朝阳镇十里村谢家、里山底道路改造提升项目 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 道路沥青铺设900米宽3.5米，排水沟300米 | 42 | 42 | 0 | 143 | 649 | 9 | 41 | 朝阳镇张涛 | 改善143户生产生活条件 | 改善143户生产生活条件，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成道路沥青铺设900米宽3.5米，排水沟300米 | 改善143户生产生活条件
27 | 朝阳镇 | 狮山居 | 范村下节、王家 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 下节、王家主干道提升改造 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 道路沥青3500平方 | 42 | 42 | 0 | 102 | 389 | 20 | 49 | 朝阳镇张涛 | 改善102户389人居住生活出行便利 | 改善102户389人居住生活出行便利，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成道路沥青3500平方 | 改善102户389人居住生活出行便利
28 | 秦峰镇 | 东塘村 | 东塘组 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 东塘村东塘组320国道东塘路口至东塘村道路面硬化工程 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 道路硬化黑化长400米，宽5.5米 | 49.8 | 49.8 | 0 | 298 | 1016 | 28 | 67 | 秦峰镇周欢 | 改善298户1016人生产生活条件，受益对象满意度92% | 改善298户1016人生产生活条件，受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成道路硬化黑化长400米，宽5.5米 | 改善298户1016人生产生活条件，受益对象满意度92%
29 | 秦峰镇 | 东塘村 | 东塘组 | 产业发展 |  | 绿颜康有限公司 | 东塘村东塘组蔬菜大棚基地取水建设工程 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 1、4个抽水泵，铺设电线 2、新建排水渠长110米、宽60公分、高60公分 3.铺设水管长452米 4.新建排水沟长210米、宽40公分、高80公分等 | 48 | 48 | 0 | 298 | 1016 | 28 | 67 | 秦峰镇周欢 | 产业分红 | 改善298户1016人生产生活条件，受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成1、4个抽水泵，铺设电线 2、新建排水渠长110米、宽60公分、高60公分 3.铺设水管长452米 4.新建排水沟长210米、宽40公分、高80公分等 | 产业分红
30 | 秦峰镇 | 东塘村 | 东塘组 | 产业发展 |  | 绿颜康有限公司 | 东塘村东塘组蔬菜大棚基地苗床及配套设备采购工程 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 采购苗床约9300平方，苗床配套设备等 | 270 | 270 | 0 | 298 | 1016 | 28 | 67 | 秦峰镇周欢 | 产业分红、参与劳动 | 带动28户脱贫户67人增收，受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成采购苗床9300平方，苗床配套设备等 | 产业分红、参与劳动
31 | 秦峰镇 | 五石村 | 刘家组 | 产业发展 |  | 上饶信州区秦峰镇五石村股份经济合作社 | 五石村刘家组蔬菜大棚维修建设工程 | 2023.1-2023.12 | 改建 | 30个蔬菜大棚维修 | 70 | 70 | 0 | 150 | 998 | 15 | 54 | 秦峰镇周欢 | 产业分红、参与劳动 | 带动15户54人增收，受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成30个蔬菜大棚维修 | 产业分红、参与劳动
32 | 秦峰镇 | 五石村 | 丁山组 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 五石村丁山组茭碧塘水渠维修建设工程 | 2023.1-2023.12 | 改建 | 水渠长约350米，宽约60公分 | 22 | 22 | 0 | 65 | 740 | 7 | 21 | 秦峰镇周欢 | 提升村基础设施建设水平，改善全村环境 | 改善65户740人生产生活条件，受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成水渠长约350米，宽约60公分 | 提升村基础设施建设水平，改善全村环境
33 | 秦峰镇 | 新塘村 | 恩塘组 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 新塘村恩塘组国道路口至新塘水库道路挡墙维修建设工程 | 2023.1-2023.12 | 改建 | 新建挡墙1：长210米、平均高1.2米； 2：长180米、平均高1.5米； 3、机耕桥一座。 | 24 | 24 | 0 | 110 | 380 | 8 | 17 | 秦峰镇周欢 | 改善110户380人生产生活条件 | 改善110户380人生产生活条件，受益对象满意度93% | 十四五重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成新建挡墙1：长210米、平均高1.2米； 2：长180米、平均高1.5米； 3、机耕桥一座。 | 改善110户380人生产生活条件
34 | 秦峰镇 | 老坞村 | 老坞组 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 老坞村老坞组野家塘挡土墙护坡及周边建设工程 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 挡土墙护坡长114米*高3米*宽80公分，护栏110米，周边硬化175平方米，厚18公分，清淤约2800平方米； | 35 | 35 | 0 | 220 | 1110 | 18 | 50 | 秦峰镇周欢 | 改善220户1110人生产生活条件 | 改善220户1110人生产生活条件，受益对象满意度93% | 十三五脱贫村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成挡土墙护坡长114米*高3米*宽80公分，护栏110米，周边硬化175平方米，厚18公分，清淤约2800平方米； | 改善220户1110人生产生活条件
35 | 秦峰镇 | 霍村村 | 新村组 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 霍村村新村组排水沟建设工程 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 新建排水沟420米，高40公分，宽40公分加盖板 | 29 | 29 | 0 | 81 | 260 | 20 | 76 | 秦峰镇周欢 | 改善81户260人生产生活条件 | 改善81户260人生产生活条件，受益对象满意度93% | 市重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成新建排水沟420米，高40公分，宽40公分加盖板 | 改善81户260人生产生活条件
36 | 秦峰镇 | 霍村村 | 霍村组 | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目（老坞村1） | 2023.1-2023.12 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 330 | 330 | 0 | 220 | 1110 | 52 | 152 | 秦峰镇周欢 | 产业分红，参加劳动 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，受益对象满意度93% | 市重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 产业分红，参加劳动
37 | 秦峰镇 | 霍村村 | 霍村组 | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目（霍村村） | 2023.1-2023.12 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 380 | 380 | 0 | 152 | 615 | 78 | 249 | 秦峰镇周欢 | 产业分红，参加劳动 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，受益对象满意度93% | 市重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 产业分红，参加劳动
38 | 秦峰镇 | 霍村村 | 霍村组 | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目（管家村） | 2023.1-2023.12 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 100 | 100 | 0 | 340 | 1525 | 36 | 100 | 秦峰镇周欢 | 产业分红，参加劳动 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，受益对象满意度93% | 市重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 产业分红，参加劳动
39 | 秦峰镇 | 霍村村 | 霍村组 | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目（下湖村） | 2023.1-2023.12 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 100 | 100 | 0 | 220 | 1300 | 69 | 195 | 秦峰镇周欢 | 产业分红，参加劳动 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，受益对象满意度93% | 市重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 产业分红，参加劳动
40 | 秦峰镇 | 霍村村 | 霍村组 | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目（新塘村） | 2023.1-2023.12 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 100 | 100 | 0 | 110 | 380 | 81 | 200 | 秦峰镇周欢 | 产业分红，参加劳动 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，受益对象满意度93% | 市重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 产业分红，参加劳动
41 | 秦峰镇 | 霍村村 | 霍村组 | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目（老坞村2） | 2023.1-2023.12 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 50 | 50 | 0 | 220 | 1110 | 52 | 152 | 秦峰镇周欢 | 产业分红，参加劳动 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，受益对象满意度93% | 市重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 产业分红，参加劳动
42 | 秦峰镇 | 新塘村 | 社牌、恩塘组 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 新塘村社牌、恩塘组道路硬化及周边设施建设项目 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 1、盖板水沟长约：114m 2、挡墙长约：长43m 3、路面硬化约：1557.㎡；涵管（400mm）：长9m；涵管（200mm）：长3.37m； 4、新建挡墙：504.52米 5、新建排水沟：127.96米 | 45 | 45 | 0 | 198 | 2274 | 18 | 34 | 秦峰镇周欢 | 改善198户其它群众和60户脱贫户及三类人员的生产生活，提升村基础设施建设水平 | 改善198户其它群众和60户脱贫户及三类人员的生产生活，提升村基础设施建设水平，受益对象满意度93% | 省重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成1、盖板水沟长约：114m 2、挡墙长约：长43m 3、路面硬化约：1557.㎡；涵管（400mm）：长9m；涵管（200mm）：长3.37m； 4、新建挡墙：504.52米 5、新建排水沟：127.96米 | 改善198户其它群众和60户脱贫户及三类人员的生产生活，提升村基础设施建设水平
43 | 秦峰镇 | 管家村 | 赵宅、溪边组 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 管家村赵宅、溪边组道路硬化及排水沟建设工程 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 1、双边水沟长约360米 2、水渠盖板长约：120米 3、道路硬化约971平方米，厚18公分 4、挡土墙长约37米，平均高3米。 | 37 | 37 | 0 | 770 | 3525 | 21 | 66 | 秦峰镇周欢 | 改善770户3525人和61户脱贫户及三类人员的生产生活，提升村基础设施建设水平 | 改善770户3525人和61户脱贫户及三类人员的生产生活，提升村基础设施建设水平，受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成1、双边水沟长约360米 2、水渠盖板长约：120米 3、道路硬化约971平方米，厚18公分 4、挡土墙长约37米，平均高3米。 | 改善770户3525人和61户脱贫户及三类人员的生产生活，提升村基础设施建设水平
44 | 秦峰镇 | 霍村村 | 霍村组 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 霍村村道路建设 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长约650米，宽约6米 | 149 | 149 | 0 | 152 | 615 | 78 | 249 | 秦峰镇周欢 | 改善152户615人生产生活条件 | 改善152户615人生产生活条件，受益对象满意度93% | 市重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长约650米，宽约6米道路建设 | 改善152户615人生产生活条件
45 | 秦峰镇 | 霍村村 | 霍村组 | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 霍村村土地平整 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 土地平整80亩 | 351 | 351 | 0 | 152 | 615 | 78 | 249 | 秦峰镇周欢 | 改善152户615人生产生活条件 | 改善152户615人生产生活条件，受益对象满意度93% | 市重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成土地平整80亩 | 改善152户615人生产生活条件
46 | 灵溪街道 | 张家村 | 丰灯小组 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 张家村丰灯至姜家丁水沟改造 | 2023.1-12 | 改建 | 长500米、宽1.2米、高1.2米的水沟改造 | 49.5 | 49.5 | 0 | 258 | 986 | 12 | 42 | 灵溪街道董震 | 改善258户群众的灌溉和改善生产生活条件，提升村基础设施建设水平 | 解决丰灯小组和姜家丁小组村民的灌溉问题，满意度95% | 省定重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长500米、宽1.2米、高1.2米的水沟改造 | 改善258户群众的灌溉和改善生产生活条件，提升村基础设施建设水平
47 | 灵溪街道 | 张家村 | 西头小组 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 张家村张家水电站排水渠新建设项目 | 2023.1-12 | 改建 | 新建长85米、宽1.5米，高2米的排水沟 | 23 | 23 | 0 | 1010 | 4564 | 60 | 218 | 灵溪街道董震 | 方便1010户其他群众和60户脱贫户及三类人员的生产生活质量，提升村基础设施建设 | 解决张家村村民的灌溉问题，满意度95% | 省定重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成新建长85米、宽1.5米，高2米的排水沟 | 方便1010户其他群众和60户脱贫户及三类人员的生产生活质量，提升村基础设施建设
48 | 灵溪街道 | 日升村 | 里塘尾小组 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 日升村里塘尾庙底水塘加固改造项目 | 2023.1-12 | 改建 | 里塘尾庙底大塘，清淤：2480平方米，深度1.6米，护栏：长120米，高1.2米，挡土墙：长120米，高1.6米 | 47 | 47 | 0 | 333 | 1280 | 35 | 140 | 灵溪街道董震 | 改善298户其它群众和35户脱贫户及三类人员的灌溉和生产生活条件，排除安全隐患，提升村基础设施建设水平 | 改善35户脱贫户的灌溉和生产生活条件，满意度95% | 十三五脱贫村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成里塘尾庙底大塘，清淤：2480平方米，深度1.6米，护栏：长120米，高1.2米，挡土墙：长120米，高1.6米 | 改善298户其它群众和35户脱贫户及三类人员的灌溉和生产生活条件，排除安全隐患，提升村基础设施建设水平
49 | 灵溪街道 | 灵溪村 | 东山小组 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 灵溪村东山小组树路至蓬塘尾自然小组公共照明工程 | 2023.1-12 | 改建 | 东山小组树路至连塘尾自然小组太阳能路灯51盏、公路围档300米 | 25 | 25 | 0 | 142 | 682 | 4 | 13 | 灵溪街道董震 | 改善4户脱贫户及138户其他群众的生产生活条件，提高村基础设施水平 | 改善村民出行，提高生产生活，满意度95% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成东山小组树路至连塘尾自然小组太阳能路灯51盏、公路围档300米 | 改善4户脱贫户及138户其他群众的生产生活条件，提高村基础设施水平
50 | 灵溪街道 | 灵溪村 | 童家蓬小组 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 |  | 灵溪村童家蓬小组环境综合整治建设工程 | 2023.1-12 | 改建 | 童家蓬白石山至信江河边道路硬化及庙阶沿场地硬化，道路硬化工程量：总长210米×宽3.5米，计量735平方米；道路硬化：高铁边至埠头134*4米，高铁边至方丁义门口144*4.5米； 庙阶沿至童福水门口及郑清华门口管道排水项目：工程量及管道材料型号（1、管道水沟总长651米；2、设计直径内空70公分阴井60个；3、621米使用400毫米型号有筋管子；4、30米使用200毫米型号无筋管子） | 49 | 49 | 0 | 138 | 599 | 8 | 30 | 灵溪街道董震 | 改善8户脱贫户及146户其它群众的生产生活条件，提升村基础设施建设水平 | 改善村民出行，提高生产生活，满意度95% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成童家蓬白石山至信江河边道路硬化及庙阶沿场地硬化，道路硬化工程量：总长210米×宽3.5米，计量735平方米；道路硬化：高铁边至埠头134*4米，高铁边至方丁义门口144*4.5米； 庙阶沿至童福水门口及郑清华门口管道排水项目：工程量及管道材料型号（1、管道水沟总长651米；2、设计直径内空70公分阴井60个；3、621米使用400毫米型号有筋管子；4、30米使用200毫米型号无筋管子） | 改善8户脱贫户及146户其它群众的生产生活条件，提升村基础设施建设水平
51 | 灵溪街道 | 龙泉村 | 全家坞小组 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 龙泉村全家坞长塘塘坝改造及底涵翻修 | 2023.1-12 | 改建 | 长72米，均高3米塘坝红山石浆砌，长5.5米底涵开挖，重新铺设，长32米、宽3.5米道路恢复硬化，水塘埠头维修；长42米围挡 | 35 | 35 | 0 | 56 | 276 | 5 | 22 | 灵溪街道董震 | 改善5户脱贫户和51户其他群众的灌溉和生产生活条件，提升村基础建设水平 | 解决全家坞小组村民的灌溉问题，满意度95% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成道路改造长72米，均高3米塘坝红山石浆砌，长5.5米底涵开挖，重新铺设，长32米、宽3.5米道路恢复硬化，水塘埠头维修；长42米围挡 | 改善5户脱贫户和51户其他群众的灌溉和生产生活条件，提升村基础建设水平
52 | 灵溪街道 | 张家村 | 姜家丁小组 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 张家村姜家丁王家路口至楼底路口道路改造 | 2023.1-12 | 改建 | 道路黑化900米长×5米宽×0.05米高 | 30 | 30 | 0 | 1010 | 4564 | 60 | 218 | 灵溪街道董震 | 改善1010户其它群众和60户脱贫户及三类人员的生产生活，提升村基础设施建设水平 | 改善群众的出行和生产生活条件，满意度95% | 省定重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成道路黑化900米长×5米宽×0.05米高 | 改善1010户其它群众和60户脱贫户及三类人员的生产生活，提升村基础设施建设水平
53 | 灵溪街道 | 张家村 | 西头小组 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 张家村西头张家水电站至楼底路口道路改造 | 2023.1-12 | 改建 | 道路黑化900米长×5米宽×0.05米高 | 30 | 30 | 0 | 1010 | 4564 | 60 | 218 | 灵溪街道董震 | 改善1010户其它群众和60户脱贫户及三类人员的生产生活，提升村基础设施建设水平 | 改善群众的出行和生产生活条件，满意度95% | 省定重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成道路黑化900米长×5米宽×0.05米高 | 改善1010户其它群众和60户脱贫户及三类人员的生产生活，提升村基础设施建设水平
54 | 灵溪街道 | 日升村 | 里塘尾小组 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 日升村里塘尾村内道路改造项目 | 2023.1-12 | 改建 | 日升村里塘尾，郑树利门前到杨振羽黑化，长700米，宽6.0米 | 46.8 | 46.8 | 0 | 333 | 1430 | 35 | 140 | 灵溪街道董震 | 改善298户其它群众和35户脱贫户及三类人员的生产生活，提升村基础设施建设水平 | 改善35户脱贫户的灌溉和生产生活条件，满意度95% | 十三五脱贫村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成日升村里塘尾，郑树利门前到杨振羽黑化，长700米，宽6.0米 | 改善298户其它群众和35户脱贫户及三类人员的生产生活，提升村基础设施建设水平
55 | 灵溪街道 | 日升村 | 高山头小组 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 日升村十字路口至村委会门前道路改造项目 | 2023.1-12 | 改建 | 道路改造长400米×宽5米，共计3100平方 | 48.8 | 48.8 | 0 | 847 | 3570 | 67 | 268 | 灵溪街道 | 改善780户其它群众和67户脱贫户及三类人员的生产生活，提升村基础设施建设水平 | 改善31户脱贫户的灌溉和生产生活条件，满意度95% | 十三五脱贫村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成道路改造长400米×宽5米，共计3100平方 | 改善780户其它群众和67户脱贫户及三类人员的生产生活，提升村基础设施建设水平
56 | 灵溪街道 | 灵溪村 | 油库路口 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 灵溪村油库路口到后程路口道路改造项目 | 2023.1-12 | 改建 | 道路黑化长700米，宽4.0米，厚0.08米 | 49.8 | 49.8 | 0 | 298 | 1016 | 23 | 64 | 灵溪街道董震 | 改善298户1016人生产生活条件 | 改善村民出行，提高生产生活，满意度95% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成道路黑化长700米，宽4.0米，厚0.08米 | 改善298户1016人生产生活条件
57 | 沙溪镇 | 东风村 | 东风村 | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目 | 2023.1-2023.18 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 70 | 70 | 0 | 986 | 4085 | 43 | 136 | 沙溪镇黄尧 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，满意度92% | 省重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
58 | 沙溪镇 | 何家村 | 何家村 | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目 | 2023.1-2023.17 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 45 | 45 | 0 | 387 | 1686 | 28 | 95 | 沙溪镇黄尧 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
59 | 沙溪镇 | 青岩村 | 青岩村 | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目 | 2023.1-2023.16 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 75 | 75 | 0 | 1134 | 4671 | 67 | 221 | 沙溪镇黄尧 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，满意度92% | 市重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
60 | 沙溪镇 | 宋宅村 | 宋宅村 | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目 | 2023.1-2023.15 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 100 | 100 | 0 | 592 | 2581 | 45 | 168 | 沙溪镇黄尧 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，满意度92% | 十二五脱贫村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
61 | 沙溪镇 | 油麻坞村 | 油麻坞村 | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目 | 2023.1-2023.14 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 45 | 45 | 0 | 763 | 3321 | 31 | 103 | 沙溪镇黄尧 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，满意度92% | 区重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
62 | 沙溪镇 | 东风村 | 正丰 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 沙溪镇东风村正丰自然村房前屋后排水沟项目 | 2023.1-2023.13 | 新建 | 正丰自然村排水沟建设319.8米 | 27 | 27 | 0 | 568 | 1365 | 13 | 52 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。15户46人脱贫户受益 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。15户46人脱贫户受益，满意度92% | 省重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成正丰自然村排水沟建设319.8米 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。15户46人脱贫户受益
63 | 沙溪镇 | 东风村 | 徐村坞 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 沙溪镇东风村徐村坞自然村主干道路升级改造 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 徐村坞主干道道路改造提升800米。道路基础加固550米。 | 45.85 | 45.85 | 0 | 162 | 598 | 16 | 63 | 沙溪镇黄尧 | 提升道路质量，提升村容村貌。方便群众出行。52户177人脱贫户受益 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，满意度92% | 省重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成徐村坞主干道道路改造提升800米。道路基础加固550米。 | 提升道路质量，提升村容村貌。方便群众出行。52户177人脱贫户受益
64 | 沙溪镇 | 东风村 | 前王 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 沙溪镇东风村前王东头主干道路提升改造 | 2023.1-2023.11 | 新建 | 前王东头主干道道路改造提升876.3米 | 43.12 | 43.12 | 0 | 156 | 407 | 12 | 43 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。16户63人脱贫户受益 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。16户63人脱贫户受益，满意度92% | 省重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成前王东头主干道道路改造提升876.3米 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。16户63人脱贫户受益
65 | 沙溪镇 | 向阳村 | 将军山 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 沙溪镇向阳村将军山电排站项目 | 2023.1-2023.10 | 新建 | 灌溉电排站一处 | 46 | 46 | 0 | 660 | 2800 | 35 | 120 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件全村37户127人脱贫户受益 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件全村37户127人脱贫户受益，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成灌溉电排站一处 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件全村37户127人脱贫户受益
66 | 沙溪镇 | 宋宅村 | 芳村 | 产业发展 |  | 信州区沙溪舍予家庭农场。 | 沙溪镇宋宅村赣南脐橙、枇杷种植产业项目 | 2023.1-2023.9 | 新建 | 40亩脐橙、枇杷种植及附属设施 | 26 | 26 | 0 | 592 | 2581 | 45 | 168 | 沙溪镇黄尧 | 采取“合作社+47脱贫户”发展产业，带动脱贫户47户脱贫户分红，村集体收益每年增收 | 采取“合作社+47脱贫户”发展产业，带动脱贫户47户脱贫户分红，村集体收益每年增收，满意度92% | 十二五脱贫村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成40亩脐橙、枇杷种植及附属设施 | 采取“合作社+47脱贫户”发展产业，带动脱贫户47户脱贫户分红，村集体收益每年增收
67 | 沙溪镇 | 东风村 | 前王 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 东风村前王主干道至涵洞处升级改造 | 2023.1-2023.8 | 新建 | 主干道路拓宽、黑化、涵洞改造、排水沟、弱电 | 48.95 | 48.95 | 0 | 156 | 407 | 12 | 43 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。12户43人脱贫户受益 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。12户43人脱贫户受益，满意度92% | 省级重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成主干道路拓宽、黑化、涵洞改造、排水沟、弱电 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。12户43人脱贫户受益
68 | 沙溪镇 | 东风村 | 前王 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 东风村前王变压器处防洪排水项目 | 2023.1-2023.7 | 新建 | 涵管铺设、清淤、道路硬化恢复,160米 | 28.6 | 28.6 | 0 | 156 | 407 | 12 | 43 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。16户63人脱贫户受益 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。16户63人脱贫户受益，满意度92% | 省级重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成涵管铺设、清淤、道路硬化恢复,160米 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。16户63人脱贫户受益
69 | 沙溪镇 | 铅岭村 | 杜家塘 | 产业发展 |  | 上饶市兴胜茶叶种植农民专业合作社 | 铅岭村杜家塘扩大肉牛养殖规模 | 2023.1-2023.6 | 续建 | 铅岭村杜家塘扩大肉牛养殖规模 | 40.7 | 40.7 | 0 | 898 | 3928 | 57 | 164 | 沙溪镇黄尧 | 采取“合作社+57脱贫户”发展产业，带动脱贫户57户脱贫户分红，村集体收益每年增收 | 采取“合作社+57脱贫户”发展产业，带动脱贫户57户脱贫户分红，村集体收益每年增收，满意度92% | 十三五脱贫村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成铅岭村杜家塘扩大肉牛养殖规模 | 采取“合作社+57脱贫户”发展产业，带动脱贫户57户脱贫户分红，村集体收益每年增收
70 | 沙溪镇 | 铅岭村 | 杜家塘 | 产业发展 |  | 上饶市兴胜茶叶种植农民专业合作社 | 沙溪镇铅岭村50亩茶叶基地安装滴灌及基础设施 | 2023.1-2023.5 | 新建 | 沙溪镇铅岭村50亩茶叶基地安装滴灌及基础设施 | 47.29 | 47.29 | 0 | 898 | 3928 | 57 | 164 | 沙溪镇黄尧 | 采取“合作社+57脱贫户”发展产业，带动脱贫户57户脱贫户分红，村集体收益每年增收 | 采取“合作社+57脱贫户”发展产业，带动脱贫户57户脱贫户分红，村集体收益每年增收，满意度92% | 十三五脱贫村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成50亩茶叶基地安装滴灌及基础设施 | 采取“合作社+57脱贫户”发展产业，带动脱贫户57户脱贫户分红，村集体收益每年增收
71 | 沙溪镇 | 铅岭村 | 西村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 铅岭村西村环境整治挡土墙及排污沟改造 | 2023.1-2023.4 | 新建 | 挡土墙360米及排污沟300米改造 | 29.3 | 29.3 | 0 | 152 | 685 | 9 | 31 | 沙溪镇黄尧 | 改善9户脱贫户的生产生活条件，提升村基础设施建设水平，改善全村175户农户生产生活条件 | 改善9户脱贫户的生产生活条件，提升村基础设施建设水平，改善全村175户农户生产生活条件，满意度92% | 十三五脱贫村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成挡土墙360及排污沟300改造 | 改善9户脱贫户的生产生活条件，提升村基础设施建设水平，改善全村175户农户生产生活条件
72 | 沙溪镇 | 铅岭村 | 铅岭排 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 铅岭村铅岭排吴家环境整治挡土墙及排污沟改造 | 2023.1-2023.3 | 新建 | 挡土墙295米及排污沟180米改造 | 48 | 48 | 0 | 227 | 906 | 15 | 43 | 沙溪镇黄尧 | 改善14户脱贫户的生产生活条件，提升村基础设施建设水平，改善全村262户农户生产生活条件 | 改善14户脱贫户的生产生活条件，提升村基础设施建设水平，满意度92%，改善全村262户农户生产生活条件，满意度92% | 十三五脱贫村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成挡土墙295米及排污沟180米改造 | 改善14户脱贫户的生产生活条件，提升村基础设施建设水平，改善全村262户农户生产生活条件
73 | 沙溪镇 | 铅岭村 | 铅岭排 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 沙溪镇铅岭村铅岭排环境整治 | 2023.1-2023.2 | 新建 | 铅岭排西沙公路至小溪边排水沟改造,0.12千米 | 29.5 | 29.5 | 0 | 227 | 906 | 15 | 43 | 沙溪镇黄尧 | 改善14户脱贫户的生产生活条件，提升村基础设施建设水平，改善全村262户农户生产生活条件 | 改善14户脱贫户的生产生活条件，提升村基础设施建设水平，改善全村262户农户生产生活条件，满意度92% | 十三五脱贫村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成排水沟改造,0.12千米 | 改善14户脱贫户的生产生活条件，提升村基础设施建设水平，改善全村262户农户生产生活条件
74 | 沙溪镇 | 青岩村 | 墩头 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 青岩村墩头道路改造提升项目 | 2023.1-2023.1 | 新建 | 380米道路改造，黑化 | 29 | 29 | 0 | 326 | 1460 | 70 | 225 | 沙溪镇黄尧 | 改善脱贫户生产生活条件，提升村基础设施建设水平，改善全村脱贫户、群众生产生活基础设施提升 | 改善脱贫户生产生活条件，提升村基础设施建设水平，改善全村脱贫户、群众生产生活基础设施提升，满意度92% | 市级重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成380米道路改造，黑化 | 改善脱贫户生产生活条件，提升村基础设施建设水平，改善全村脱贫户、群众生产生活基础设施提升
75 | 沙溪镇 | 青岩村 | 童家 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 青岩村玉塘水库至童家然村水渠改造 | 2023.1-2023.0 | 新建 | 水渠清淤、红石加固 | 44.3 | 44.3 | 0 | 326 | 1460 | 70 | 225 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。56户163人脱贫户受益 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。56户163人脱贫户受益，满意度92% | 市级重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成水渠清淤、红石加固 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。56户163人脱贫户受益
76 | 沙溪镇 | 五里村 | 五里村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 五里村老村委会至叶忠明门口道路改造及排水项目 | 2023.1-2023.1 | 新建 | 安装涵管500米，路面修复和黑化500米，宽4米 | 42 | 42 | 0 | 105 | 315 | 6 | 21 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件，四、五、六组34户128人脱贫户受益 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件，四、五、六组34户128人脱贫户受益，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成安装涵管500米，路面修复和黑化500米，宽4米 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件，四、五、六组34户128人脱贫户受益
77 | 沙溪镇 | 五里村 | 五里村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 五里村石头塘至王家路口道路改造及排水项目 | 2023.1-2023.2 | 新建 | 安装涵管500米，路面修复和黑化500米，宽5.5米 | 48.9 | 48.9 | 0 | 660 | 2800 | 5 | 14 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件，六、七组28户101人脱贫户受益 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件，六、七组28户101人脱贫户受益，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成安装涵管500米，路面修复和黑化500米，宽5.5米 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件，六、七组28户101人脱贫户受益
78 | 沙溪镇 | 宋宅村 | 南畈 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 沙溪镇宋宅村南畈道路改造提升项目 | 2023.1-2023.3 | 新建 | 道路拓宽，路面黑化1200米 | 45 | 45 | 0 | 110 | 410 | 11 | 40 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。6户15人脱贫户受益 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。6户15人脱贫户受益，满意度92% | 十二五脱贫村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成道路拓宽，路面黑化1200米 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。6户15人脱贫户受益
79 | 沙溪镇 | 宋宅村、英塘村、铅岭村、西坂村 | 宋宅村、英塘村、铅岭村、西坂村 | 产业发展 |  | 陈贵录（铅岭、西坂村基地）深圳市联鑫农业开发有限公司（宋宅、英塘村基地） | 宋宅村马家柚基地受灾坏死苗木补种项目 | 2023.1-2023.4 | 新建 | 灾后苗木补种5000株 | 16 | 16 | 0 | 200 | 686 | 17 | 64 | 沙溪镇黄尧 | 采取“合作社+98脱贫户”发展产业，带动脱贫户98户脱贫户分红，村集体收益每年增收 | 采取“合作社+98脱贫户”发展产业，带动脱贫户98户脱贫户分红，村集体收益每年增收，满意度92% | 十二五脱贫村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成灾后苗木补种5000株 | 采取“合作社+98脱贫户”发展产业，带动脱贫户98户脱贫户分红，村集体收益每年增收
80 | 沙溪镇 | 宋宅村 | 东山、南畈 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 宋宅村东山组、南畈组公共基础照明项目 | 2023.1-2023.5 | 新建 | 太阳能路灯150盏 | 27 | 27 | 0 | 200 | 686 | 17 | 64 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。6户15人脱贫户受益 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。6户15人脱贫户受益，满意度92% | 十二五脱贫村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成太阳能路灯150盏 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。6户15人脱贫户受益
81 | 沙溪镇 | 向阳村 | 柘杨 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 沙溪镇向阳村柘杨至桑家电线杆改造项目 | 2023.1-2023.6 | 新建 | 电线杆改造项目52根 | 29 | 29 | 0 | 368 | 1536 | 37 | 126 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件全村37户127人脱贫户受益 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件全村37户127人脱贫户受益，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成电线杆改造项目52根 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件全村37户127人脱贫户受益
82 | 沙溪镇 | 向阳村 | 柘杨 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 沙溪镇向阳村柘杨自然村内道路提升改造项目 | 2023.1-2023.7 | 新建 | 柘杨自然村内道路提升改造、黑化400米及水沟改造200米 | 48.6 | 48.6 | 0 | 368 | 1536 | 37 | 126 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件全村37户127人脱贫户受益 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件全村37户127人脱贫户受益，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成柘杨自然村内道路提升改造、黑化400米及水沟改造200米 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件全村37户127人脱贫户受益
83 | 沙溪镇 | 向阳村 | 黄家溪 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 沙溪镇向阳村黄家溪自然村内道路提升改造项目 | 2023.1-2023.8 | 新建 | 黄家溪自然村内道路提升改造、道路黑化400米及水沟改造220米 | 47.7 | 47.7 | 0 | 368 | 1536 | 37 | 126 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件全村37户127人脱贫户受益 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件全村37户127人脱贫户受益，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成黄家溪自然村内道路提升改造、道路黑化400米及水沟改造220米 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件全村37户127人脱贫户受益
84 | 沙溪镇 | 向阳村 | 将军山 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 沙溪镇向阳村将军山自然村内道路提升改造项目 | 2023.1-2023.9 | 新建 | 将军山自然村内道路提升改造、道路黑化400米及水沟改造200米 | 48.5 | 48.5 | 0 | 660 | 2800 | 35 | 120 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件全村37户127人脱贫户受益 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件全村37户127人脱贫户受益，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成将军山自然村内道路提升改造、道路黑化400米及水沟改造200米 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件全村37户127人脱贫户受益
85 | 沙溪镇 | 铅岭村 | 铅岭村 | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目 | 2023.1-2023.10 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 380 | 380 | 0 | 898 | 3928 | 57 | 164 | 沙溪镇黄尧 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，满意度92% | 十三坞脱贫村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
86 | 沙溪镇 | 西坂村 | 西坂村 | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目 | 2023.1-2023.11 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 50 | 50 | 0 | 654 | 2812 | 22 | 68 | 沙溪镇黄尧 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，满意度92% | 村集体经济带动村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
87 | 沙溪镇 | 李家村 | 李家村 | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 45 | 45 | 0 | 885 | 3535 | 40 | 125 | 沙溪镇黄尧 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 增加村集体经济收入，带动脱贫户增收
88 | 茅家岭街道 | 茅家岭村 |  | 产业发展 |  | 信州区信投集团 | 信州区蛋鸡养殖项目 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 50 | 50 | 0 | 27 | 94 | 25 | 87 | 茅家岭街道温华兴 | 产业分红，参加劳动 | 增加集体经济收入、带动脱贫户增收，受益对象满意度95% | 县定重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成蛋鸡养殖，标准蛋鸡鸡舍内的设施设备 | 产业分红，参加劳动
89 | 信州区 | 全区 |  | 产业发展 |  |  | 脱贫人口小额信贷贴息 | 2023.1-2023.12 |  |  | 50 | 50 | 0 |  |  | 280 | 280 | 信州区乡村振兴局李海峰 | 帮助有需要的脱贫户、监测对象解决资金需求 | 提高脱贫户、监测对象收入，满意度92% |  | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成脱贫人口贴息50万元 | 帮助有需要的脱贫户、监测对象解决资金需求
90 | 信州区 | 全区 |  | 教育帮扶 |  |  | 雨露计划 | 2023.1-2023.12 |  |  | 60 | 60 | 0 |  |  | 300 | 300 | 信州区乡村振兴局李海峰 | 提高脱贫户、监测对象收入 | 提高脱贫户、监测对象收入，满意度92% |  | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成雨露计划发放60万元 | 提高脱贫户、监测对象收入
91 | 信州区 | 全区 |  | 就业帮扶 |  |  | 跨省务工交通补贴 | 2023.1-2023.12 |  |  | 40 | 40 | 0 |  |  | 1006 | 1006 | 信州区乡村振兴局李海峰 | 产业分红，参加劳动 | 提高脱贫户、监测对象收入 |  | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成跨省务工补贴发放40万元 | 产业分红，参加劳动
92 | 信州区 | 全区 |  | 项目管理费 |  |  | 项目管理费 | 2023.1-2023.12 |  |  | 15 | 15 | [5 empty] | 信州区乡村振兴局李海峰 | 辅助项目实施 | 辅助项目管理，满意度92% |  | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成 | 辅助项目实施
93 | 信州区 | 全区 |  | 农村饮水安全 | 农村基础设施 | 信州区农水局 | 编制信州区农村供水水质提升行动专项方案 |  |  |  | 4 | 4 | 0 |  |  |  |  | 信州区农水局朱五东 | 辅助饮水工程 | 辅助饮水工程，满意度92% |  | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成 | 辅助饮水工程
94 | 信州区 | 全区 |  | 农村饮水安全 | 农村基础设施 | 信州区农水局和上饶市信州区投资控股集团有限公司 | 信州区城乡供水一体化建设与维养 |  |  |  | 81 | 81 | 0 |  |  |  |  | 信州区农水局和上饶市信州区投资控股集团有限公司王振 | 脱贫户、监测对象参与劳动 | 改善全区供水，满意度92% |  | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成城乡供水一体化建设与维养 | 脱贫户、监测对象参与劳动
95 | 朝阳镇 | 青石村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 新农村建设 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 新建排污水管约 410 米， 护坡 15 平米，普通排水 沟 330 米，硬化 路面约 395 平米 | 30 | 30 | 0 | 560 | 2600 | 45 | 122 | 朝阳镇张涛 | 改善560户2600人居住生活条件，便于村民安全出行 | 改善560户2600人居住生活条件，便于村民安全出行。受益对象满意度93% | 省重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成新建排污水管约 410 米， 护坡 15 平米，普通排水 沟 330 米，硬化 路面约 395 平米 | 改善560户2600人居住生活条件，便于村民安全出行
96 | 沙溪镇 | 东风村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 新农村建设 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 排水、弱电下地、 庭院改造 | 27 | 27 | 0 | 156 | 407 | 12 | 43 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。16户63人脱贫户.受益对象满意度93% | 省重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成排水、弱电下地、 庭院改造 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
97 | 沙溪镇 | 东风村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 新农村建设 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 道路拓宽、路面 硬化 | 27 | 27 | 0 | 156 | 407 | 12 | 43 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。16户63人脱贫户受益。受益对象满意度93% | 省重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成道路拓宽、路面 硬化 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
98 | 沙溪镇 | 东风村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 新农村建设 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 环境整治 | 26 | 26 | 0 | 156 | 407 | 12 | 43 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。16户63人脱贫户受益。受益对象满意度93% | 省重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成环境整治 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
99 | 沙溪镇 | 东风村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 新农村建设 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 沥青铺筑 | 28 | 28 | 0 | 156 | 407 | 12 | 43 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。16户63人脱贫户受益。受益对象满意度93% | 省重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成沥青铺筑 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
100 | 沙溪镇 | 白石村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 918 | 4229 | 41 | 140 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件全村10户28人脱贫户受益 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件全村10户28人脱贫户受益。 | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件全村10户28人脱贫户受益
101 | 沙溪镇 | 东风村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 156 | 407 | 12 | 43 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。16户63人脱贫户受益 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。16户63人脱贫户受益。受益对象满意度93% | 省重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。16户63人脱贫户受益
102 | 沙溪镇 | 何家村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 387 | 1700 | 31 | 99 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。31户100人脱贫户受益 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。31户100人脱贫户受益。受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。31户100人脱贫户受益
103 | 沙溪镇 | 李家村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 832 | 3568 | 43 | 139 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。10户28人脱贫户受益。受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
104 | 沙溪镇 | 龙头村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 178 | 784 | 15 | 37 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。16户39人脱贫户受益。受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
105 | 沙溪镇 | 铅岭村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 898 | 3928 | 57 | 164 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善14户脱贫户的生产生活条件，提升村基础设施建设水平，改善全村262户农户生产生活条件，满意度92% | 十三五脱贫村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
106 | 沙溪镇 | 青岩村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 326 | 1460 | 70 | 225 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善脱贫户生产生活条件，提升村基础设施建设水平，改善全村脱贫户、群众生产生活基础设施提升。受益对象满意度93% | 市级重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
107 | 沙溪镇 | 宋宅村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 200 | 686 | 17 | 64 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。6户15人脱贫户受益。受益对象满意度93% | 十二五脱贫村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
108 | 沙溪镇 | 五里村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 660 | 2800 | 5 | 14 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件，六、七组28户101人脱贫户受益。受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
109 | 沙溪镇 | 西坂村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 104 | 521 | 7 | 29 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件，全村22户71人脱贫户受益。受益对象满意度93% | 非重点村村集体经济带动村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
110 | 沙溪镇 | 向阳村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 660 | 2800 | 35 | 120 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件全村37户127人脱贫户受益。受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
111 | 沙溪镇 | 英塘村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 880 | 3910 | 41 | 133 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件全村12户41人脱贫户受益。受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
112 | 沙溪镇 | 油麻坞村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 763 | 3321 | 31 | 103 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。受益对象满意度93% | 区重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
113 | 沙溪镇 | 胜利居委会 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 758 | 3122 | 61 | 166 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
114 | 朝阳镇 | 朝阳村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1120 | 4480 | 70 | 172 | 朝阳镇张涛 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善1120户4480人居住生活条件，利于村民安全出行。受益对象满意度93% | 市重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
115 | 朝阳镇 | 盘石村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 786 | 3890 | 42 | 129 | 朝阳镇张涛 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件。受益对象满意度93% | 区重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
116 | 朝阳镇 | 青金村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 120 | 800 | 10 | 26 | 朝阳镇张涛 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善120户800人居住条件。受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
117 | 朝阳镇 | 青石村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 560 | 2600 | 45 | 122 | 朝阳镇张涛 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善120户800人居住条件。受益对象满意度93% | 省重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
118 | 朝阳镇 | 十里村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 143 | 649 | 9 | 41 | 朝阳镇张涛 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善143户649人居住生活条件。受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
119 | 朝阳镇 | 石垅孔村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 120 | 420 | 4 | 12 | 朝阳镇张涛 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善120户420人居住生活条件。受益对象满意度93% | 市重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
120 | 朝阳镇 | 王村村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 670 | 3360 | 39 | 103 | 朝阳镇张涛 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善670户生产生活条件。受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
121 | 朝阳镇 | 西园村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 350 | 1521 | 8 | 36 | 朝阳镇张涛 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
122 | 朝阳镇 | 溪边村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 636 | 3146 | 36 | 98 | 朝阳镇张涛 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 方便124户617名村民安全出行发展生产，改善人居环境，实现秀美乡村 | 区重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
123 | 朝阳镇 | 下源村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 28 | 150 | 5 | 13 | 朝阳镇张涛 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善28户150人生产生活条件。受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
124 | 朝阳镇 | 中潭村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 95 | 450 | 10 | 29 | 朝阳镇张涛 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善95户450人居住生活条件。受益对象满意度93% | 非重点 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
125 | 朝阳镇 | 狮山居 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 102 | 389 | 20 | 49 | 朝阳镇张涛 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善人居环境，实现秀美乡村。受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
126 | 朝阳镇 | 下潭居委会 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 129 | 302 | 15 | 45 | 朝阳镇张涛 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善人居环境，实现秀美乡村。受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
127 | 秦峰镇 | 东塘村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 298 | 1016 | 28 | 67 | 秦峰镇周欢 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善298户1016人生产生活条件，受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
128 | 秦峰镇 | 管家村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 770 | 3525 | 21 | 66 | 秦峰镇周欢 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善770户3525人和61户脱贫户及三类人员的生产生活，提升村基础设施建设水平，受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
129 | 秦峰镇 | 霍村村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 152 | 615 | 78 | 249 | 秦峰镇周欢 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善152户615人生产生活条件，受益对象满意度93% | 市重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
130 | 秦峰镇 | 老坞村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 272 | 789 | 18 | 50 | 秦峰镇周欢 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善272户789人生产生活条件，受益对象满意度94% | 十三五脱贫村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
131 | 秦峰镇 | 路底村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 202 | 810 | 6 | 20 | 秦峰镇周欢 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善202户810人生产生活条件，受益对象满意度94% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
132 | 秦峰镇 | 秦峰村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 513 | 2542 | 37 | 113 | 秦峰镇周欢 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善513户2542人生产生活条件，受益对象满意度94% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
133 | 秦峰镇 | 五石村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 168 | 680 | 15 | 54 | 秦峰镇周欢 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善168户680人生产生活条件，受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
134 | 秦峰镇 | 下湖村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1256 | 4426 | 69 | 156 | 秦峰镇周欢 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善1256户4426人生产生活条件，受益对象满意度94% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
135 | 秦峰镇 | 新塘村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 198 | 2274 | 18 | 34 | 秦峰镇周欢 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善198户其它群众和60户脱贫户及三类人员的生产生活，提升村基础设施建设水平，受益对象满意度93% | 省重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
136 | 秦峰镇 | 岩坑村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 235 | 940 | 13 | 35 | 秦峰镇周欢 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善235户940人生产生活条件，受益对象满意度94% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
137 | 秦峰镇 | 占村村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1650 | 7068 | 62 | 178 | 秦峰镇周欢 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 改善1650户7068人生产生活条件，受益对象满意度94% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
138 | 茅家岭街道 | 塔水村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 256 | 1102 | 34 | 115 | 茅家岭街道温华兴 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 提升村基础设施建设水平，改善全村环境。受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
139 | 茅家岭街道 | 车头村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 长效管护 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 长效管护 | 0.7 | 0.7 | 0 | 213 | 684 | 15 | 51 | 茅家岭街道温华兴 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件 | 提升村基础设施建设水平，改善全村环境。受益对象满意度93% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成长效管护 | 提升村基础设施建设水平，改善全村生产生活条件
140 | 秦峰镇 | 五石村 |  | 产业发展 |  | 上饶信州区秦峰镇五石村股份经济合作社 | 五石村刘家组蔬菜大棚维修建设工程二期 | 2023.1-2023.12 | 改建 | 维修大棚2个 | 20 | 20 | 0 | 150 | 998 | 15 | 54 | 秦峰镇周欢 | 带动15户54人增收 | 发展和壮大村集体经济，带动脱贫人口增收，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成维修大棚2个 | 带动15户54人增收
141 | 秦峰镇 | 老坞村 |  | 产业发展 |  | 上饶信州区秦峰镇老坞村股份经济合作社 | 秦峰镇老坞村老坞组羊棚建设工程 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 搭建羊棚一座 | 18 | 18 | 0 | 220 | 1110 | 18 | 50 | 秦峰镇周欢 | 带动6户15人就业 | 发展和壮大村集体经济，带动农民增收，满意度92% | 十三五重点村、村集体经济带动村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成搭建羊棚一座 | 带动6户15人就业
142 | 秦峰镇 | 路底村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 秦峰镇路底村后村组污水处理工程 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 污水处理设备1套，污水设施用房120平方米，配电用房10平方米，排污管长度约350米 | 42 | 42 | 0 | 1436 | 5412 | 49 | 153 | 秦峰镇周欢 | 改善52户210人生活条件 | 改善生活条件，提升村基础设施建设，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成污水处理设备1套，污水设施用房120平方米，配电用房10平方米，排污管长度约350米 | 改善52户210人生活条件
143 | 朝阳镇 | 朝阳村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 朝阳镇朝阳村村内公共基础照明 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 太阳能路灯402盏（荫樟25、陈家源28、黄家源30、蔡家56、华家塘30、梁家25、蓬里27、山顶50、外坞20、竹腊15、黄桥46、叶源28、普山底22） | 41 | 41 | 0 | 1255 | 5020 | 70 | 171 | 秦峰镇周欢 | 改善1255户5020人居住生活条件，利于村民安全出行 | 改善生活条件，提升村基础设施建设，满意度92% | 十四五市重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成太阳能路灯402盏（荫樟25、陈家源28、黄家源30、蔡家56、华家塘30、梁家25、蓬里27、山顶50、外坞20、竹腊15、黄桥46、叶源28、普山底22） | 改善1255户5020人居住生活条件，利于村民安全出行
144 | 朝阳镇 | 下源村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 朝阳镇下源村株树山道路改造及公共基础照明 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 株树山道路改造320米，宽3.5米，排污水沟320米，太阳能路灯120盏 | 42 | 42 | 0 | 207 | 1017 | 6 | 15 | 朝阳镇张涛 | 改善207户1017人居住生活条件，利于村民安全出行 | 改善生活条件，提升村基础设施建设，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成株树山道路改造320米，宽3.5米，排污水沟320米，太阳能路灯120盏 | 改善207户1017人居住生活条件，利于村民安全出行
145 | 朝阳镇 | 青石村 |  | 产业发展 |  | 上饶市拥谷农业发展有限公司 | 朝阳镇青石村稻虾良种繁育中心 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 租用养殖场所2.6亩，养殖房舍640平方 ；改造育苗池28个,容量700立方米 ；供电设施 ； 供排水线路；人工巢穴；购进种虾等。 | 18 | 18 | 0 | 457 | 2616 | 45 | 121 | 朝阳镇张涛 | 带动45户126人脱贫户增加收入 | 发展和壮大村集体经济，带动农民增收，满意度92% | 十四五省重点村、村集体经济带动村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成租用养殖场所2.6亩，养殖房舍640平方 ；改造育苗池28个,容量700立方米 ；供电设施 ； 供排水线路；人工巢穴；购进种虾等。 | 带动45户126人脱贫户增加收入
146 | 沙溪镇 | 东风村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 沙溪镇东风村正丰主干道路改造 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 东风村正丰主干道道路改造836米，排水沟180米 | 42 | 42 | 0 | 468 | 1198 | 34 | 121 | 朝阳镇张涛 | 提升村基础设施，改善全村生产生活条件。15户46人脱贫户收益 | 提升村基础设施，改善全村生产生活条件。15户46人脱贫户受益，满意度92% | 十四五省重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成东风村正丰主干道道路改造836米，排水沟180米 | 提升村基础设施，改善全村生产生活条件。15户46人脱贫户收益
147 | 沙溪镇 | 何家村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 何家村产业基地道路硬化（水稳层）及配套设施 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 350米和产业内监控设备 | 29 | 29 | 0 | 355 | 968 | 38 | 139 | 朝阳镇张涛 | 发展和壮大村集体经济，带动脱贫人口增收 | 发展和壮大村集体经济，带动脱贫人口增收，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成350米水稳层和产业内监控设备 | 发展和壮大村集体经济，带动脱贫人口增收
148 | 沙溪镇 | 向阳村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 沙溪镇向阳村柘杨桥头至竹盘山道路改造 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 道路改造长280米、宽7米、水稳层厚18厘米，黑化10厘米 | 42 | 42 | 0 | 368 | 1536 | 37 | 126 | 沙溪镇黄尧 | 提升村基础设施，改善全村生产生活条件。1180户户5075人受益 | 提升村基础设施，改善全村生产生活条件。1180户户5075人受益，满意度92% | 非重点村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成道路改造长280米、宽7米、水稳层厚18厘米，黑化10厘米 | 提升村基础设施，改善全村生产生活条件。1180户户5075人受益
149 | 沙溪镇 | 西坂村 |  | 产业发展 |  | 上饶市信州区西畈养殖专业合作社 | 西坂村西蓬七里塘桃树种植项目 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 道路修整，土地平整40亩 | 30 | 30 | 0 | 104 | 521 | 7 | 29 | 沙溪镇黄尧 | 发展和壮大村集体经济，带动农民增收 | 发展和壮大村集体经济，带动农民增收，满意度92% | 村集体经济带动村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成道路修整，土地平整40亩 | 发展和壮大村集体经济，带动农民增收
150 | 沙溪镇 | 西坂村 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施 |  | 沙溪镇西坂村邹宗翔田边至新建自然村道路改造及挡土墙工程 | 2023.1-2023.12 | 新建 | 道路改造350米，宽5米黑化及挡土墙 | 42 | 42 | 0 | 104 | 521 | 7 | 29 | 沙溪镇黄尧 | 改善生活条件，提升村基础设施建设 | 改善生活条件，提升村基础设施建设，满意度92% | 村集体经济带动村 | 已录入 | 已完工 | 已拨付 | 如期完成道路改造350米，宽5米黑化及挡土墙 | 改善生活条件，提升村基础设施建设
6584.5